## Hoja1
TAREAS | INICIO | FINAL | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30
Entrevista con el cliente | 2021-04-01 | 2021-04-05
documento descriptivo del software | 2021-04-05 | 2021-04-08
creacion de la matriz DOFA | 2021-04-09 | 2021-04-10
creacion del canvas | 2021-04-12 | 2021-04-13
Documento Descriptivo de la infraestructura | 2021-04-14 | 2021-04-17
Definir el planteamiento problema | 2021-04-19 | 2021-04-22
planteamineto de la solucion | 2021-04-22 | 2021-04-24
identificar objetivo especifico | 2021-04-26 | 2021-04-26
diagrama del grannt | 2021-04-27 | 2021-04-28
Creación del Trello | 2021-04-27 | 2021-04-28
Creación Casos De uso | 2021-04-29 | 2021-04-30
Tabla Descriptiva uml | 2021-04-29 | 2021-04-30